|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí, la mayoría de las actividades se cumplieron dentro de los sprints. Hubo dos frentes que se movieron uno o dos días: el ingestor de la SUNAT (por cambios y captchas del portal) y el ajuste fino del clasificador IA/ML (necesitó más limpieza/etiquetado de datos). Replanificamos esas tareas para el inicio del siguiente sprint sin afectar el objetivo del release. Hubieron factores que nos facilitaron en las actividades del desarrollo del plan de trabajo, las cuales fueron estas: - Alcance claro del MVP y priorización del camino crítico (extracción → clasificación → registro). - CI/CD y contenedores desde el día 1: cada cambio se probó y desplegó rápido. - Recursos a mano (VMs, licencias RPA, apoyo de consultores y ChatGPT Team) y ceremonias Scrum disciplinadas (daily, planning, review, retro). - Feedback temprano de los clientes piloto, que evitó retrabajos grandes. En otra parte lo que nos dificulto fueron lo siguiente: - Dependencia del portal SUNAT: captchas, sesiones que expiran y ventanas de mantenimiento. - Variabilidad de los XML de facturas (campos faltantes/inconsistentes) que impactó al modelo y a los mapeos contables. - Tiempos de respuesta de algunos clientes piloto para pruebas y accesos. - Revisiones de seguridad (SAST/DAST y manejo de secretos) que agregaron trabajo no funcional, pero necesario.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? En lo que ya hice - Dependencia de SUNAT (scraper): añadí retries con backoff, recuperación de sesión y ejecución en horas de baja carga. Cuando el portal cambia, el agente usa mocks para no bloquear el desarrollo y reintenta luego. - Datos irregulares para clasificar: construí un pipeline de limpieza/normalización del XLSX (validación de schema, tipificación) y definí umbrales de confianza; si la glosa queda “dudosa”, pasa a revisión contable en backoffice. - Operación estable del flujo GCP → PC → Concar: el archivo final se publica en Cloud Storage; en PC un watcher detecta “new-file”, verifica checksum/nombre por cliente y fecha y recién ahí descarga y carga a Concar CB. - Seguridad y trazabilidad: secretos en Secret Manager, registro en Cloud Logging, y bitácora por lote (qué se descargó, clasificó y cargó). Cómo lo estoy enfrentando ahora (próximos sprints) - Resiliencia del scraper: monitoreo sintético y tests de contrato del DOM para detectar cambios de SUNAT a tiempo, con alertas tempranas. - Mejorar la clasificación: active learning con feedback de los 10 pilotos, curado de ejemplos de glosa y ajustes del prompt para subir precisión en categorías críticas (gasto/activo/insumo). - Reducir fricción con pilotos: ventanas de prueba agendadas, datasets preconfigurados y 2 clientes de respaldo por si alguno se retrasa. - Automatización segura de la carga: validaciones previas a Concar (conteos, totales) y rollback si algo no cuadra.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo que evaluo de mi trabajo como sólido y en avance controlado: prioricé entregar un MVP funcional y estable antes que incorporar complejidad innecesaria. He mantenido una comunicación transparente, iteraciones cortas y decisiones técnicas coherentes con la realidad del proyecto (scraper a SUNAT, buffer XLSX, clasificación con OpenAI, archivo Concar y carga desde PC). - Destaco varias cosas del trabajo, como por ejemplo: Alineación arquitectura-MVP: simplifiqué el diseño para que lo que está en el diagrama sea exactamente lo que operamos (sin promesas que no están). - Flujo E2E funcionando: descarga de XML → consolidación a XLSX → clasificación por glosa → generación de TXT/CSV para Concar CB → watcher en PC que lo carga. - Resiliencia del scraper: retries, recuperación de sesión y ejecución en horas de baja carga para minimizar caídas por SUNAT. - Calidad y trazabilidad: validaciones en el XLSX, bitácora por lote y Cloud Logging para saber qué se descargó, clasificó y cargó. - Seguridad básica bien aplicada: secretos en Secret Manager, nombres de archivo con cliente/fecha y verificación de checksum antes de cargar a Concar. - Entrega incremental y ordenada: objetivos por sprint/release claros, sin “big bang”. Me enfoco mi trabajo con el proyecto, porque varias partes de lo que destaque lo realice y eso para mi es un avance grande, ahora si hablamos de las mejoras, lo que mejoraría seria mi tranquilidad y paciencia cuando las cosas no salen como lo planeado, porque se que cuando el control desordeno todo el trabajo y eso no debe pasar mas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La verdad no tengo inquietud en nada en lo absoluto, tampoco tengo preguntas, quiero afrontar todo sin inquietudes, porque pienso que hacer eso hace crecer y liderar todo a su alrededor en el futuro.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que sí, así cada uno trabaja en el proyecto ya aparte aprenden mas de lo que ya sabe cada uno, o tal vez se pueden llevarse una sorpresa inesperada, me pasa siempre que aprendo algo nuevo con el proyecto, no por el momento no tenemos actividades nuevas para cada uno, nos enfocamos en terminar lo que tenemos en el sprint, eso es prioridad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? La evaluación es mejor de lo espero, trabajamos muy bien en grupo, algo positivo seria los conocimientos, porque cada uno ayuda a uno a aprender algo nuevo, también el trabajo coordinado nos beneficia, por el momento casi siempre estamos entregando todo al momento y es mas que suficiente como para decir que el trabajo grupal va super, algo en mejorar seria la perseverancia y el optimismo, a veces tiramos la toalla cuando no nos sale una cosa, pero siempre le damos varios intentos para poder lograrlo.