|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En su mayoría sí. Cumplimos 5 de 6 sprints según lo planificado. Solo el Sprint 3 requirió 3 días adicionales porque el modelo ML inicial alcanzó 78% accuracy (debajo del objetivo de 85%). Extendimos el sprint, reentrenamos con más datos y logramos 88%. Facilitadores: - Metodología Scrum con sprints de 2 semanas permitió detectar problemas temprano - Recursos disponibles: VMs de GCP, licencias RPA, ChatGPT Team - Clientes piloto comprometidos con feedback semanal - Pipeline CI/CD automatizado desde Sprint 0 Dificultades: - SUNAT cambió estructura HTML sin aviso, bot dejó de funcionar 2 días - Formato de Concar CB no documentado oficialmente, tuvimos que hacer ingeniería inversa - Coordinación de equipo con miembros en zonas horarias diferentes

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cambios en portal SUNAT: Implementamos tests automatizados diarios que detectan cambios en <24h y alertan al equipo. Ahora usamos selectores CSS flexibles en lugar de IDs rígidos. Formato Concar no documentado: Contactamos usuario experto, conseguimos archivos de ejemplo reales y documentamos nosotros mismos la especificación. Coordinación de equipo: Establecimos "core hours" obligatorias (10am-12pm diarias) y documentamos decisiones técnicas de forma asíncrona para que todos estén al día. Feature de conciliación bancaria: La eliminamos del MVP según feedback de clientes. Era "nice to have", no crítica. Nos enfocamos en perfeccionar el core.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Qué destaco: - MVP funcional en producción con 10 clientes piloto reales - 88% accuracy del modelo ML (superó objetivo de 85%) - 87% de reducción en tiempo de procesamiento contable - 0 bugs críticos en producción - Pipeline CI/CD robusto (94% de deploys exitosos) Qué podría mejorar: - Documentación de usuario final quedó para el final, debería ser incremental - Subestimamos complejidad de integración con sistemas legacy peruanos - Testing de carga no se hizo exhaustivamente (pero con solo 10 clientes no era crítico) - Comunicación con clientes piloto podría ser más frecuente (ahora es semanal)

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes: - Escalabilidad: ¿El sistema aguantará 100 clientes sin refactorizar? ¿Cuándo hacer testing de carga real? - Modelo ML en producción: ¿Cómo garantizar que no se degrade con el tiempo? ¿Cada cuánto reentrenar? - Post-MVP académico: Si queremos convertir esto en startup real, ¿cómo priorizamos roadmap? ¿Conciliación bancaria vs. expansión a otros sistemas contables?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Redistribución realizada: Sí, ajustamos en Sprint 4: - ML Engineer estaba sobrecargado (único con expertise en IA). Asignamos un Backend Developer para pair programming en integración del modelo. - QA Engineer tomó más carga de testing end-to-end porque Frontend Developer terminó sus tareas antes de lo previsto. Nuevas actividades asignadas: - DevOps/Scrum Master: Ahora también gestiona comunicación con clientes piloto (antes solo Product Owner) - Frontend Developer: Asignado a documentación técnica y videos tutoriales en Sprint 6 Balance actual: Equipo bien distribuido. No se requieren más cambios para los 2 sprints restantes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: - Comunicación transparente en Daily Scrums, nadie oculta problemas - Retrospectives honestas, equipo acepta críticas constructivas - Colaboración activa: pair programming funcionó muy bien para tareas complejas - Todos cumplen commitments, nadie "desaparece" - Celebramos logros (cuando alcanzamos 88% accuracy, hicimos mini celebración) Aspectos a mejorar: - Code reviews a veces tardan >24h, generan bloqueos. Acordamos responder en <4h - Algunos miembros no actualizan Jira inmediatamente, genera confusión en Daily - Falta rotación de tareas: siempre el mismo QA hace testing, deberíamos rotar para que todos aprendan